**КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ**

**АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 28**

236039, Калининград, ул. А. Суворова, д. 35; телефон/факс (4012) 611-628; E-mail: secretary@28shkola.ru

План

По выполнению плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности МАОУ СОШ № 28 в 2023 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Сведения о ходе реализации мероприятия | |
| Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактическая реализация |
| 1. Доступность услуг для инвалидов | | | | |
| Отсутствие в помещениях школы и на пришкольной территории условий доступности для инвалидов: оборудование адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проёмов;  - отсутствие сменных кресел-колясок | Оборудование адаптированного лифта | До 01.09.2024 | Средства не предусмотрены | - |
| Оснащение поручнями | Оснащение поручнями лестниц, крылец | Частично реализовано |
| Оборудование расширенных дверных проёмов | Расширены дверные проёмы в помещениях, в которых осуществлялся ремонт (библиотека, кабинет технологии, кабинет начальных классов) | Частично реализовано |
| Приобретение сменных кресел-колясок | Необходимость отсутствовала |  |
| Отсутствие дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Оборудование аудио и видео-информаторами | - | - | - |
| Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля (приобретение табличек) | - | - | - |
| Отсутствие тифло- и сурдоперевода | Предоставление возможности инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) (обеспечить допуск в организацию тифлосурдопереводчика) | По мере необходимости | Необходимость отсутствовала |  |
| Отсутствие необходимого обучения сотрудников организации по вопросам обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг | Обучение сотрудников организации, инструктаж по вопросам обеспечения доступности для инвалидов объектов, на которых они предоставляются, и услуг | До 12.03.2024 | Инструктаж сотрудников проведён, приказом назначены ответственные за доступ лиц с инвалидностью в школу. Проведено обучение педагогического коллектива (курсы повышения квалификации) | Реализовано |

|  |  |
| --- | --- |
| Директор | Б.А. Остроумов |